## แผนรวมทุกหมวด
แผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารอำนวย ยศสุข
ประจำปีงบประมาณ 2563
กิจกรรม | ปี 2562 |  |  | ปี 2563 | [11 empty] | ปี 2564 |  |  | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ตค. | พย. | ธค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค
1. ดำเนินการ พัฒนาโครงการพัฒนาอาคารสำนักงานสีเขียว (Green Office)อำนวย ยศสุข อย่างต่อเนื่อง
2. ประชุมคณะทำงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อปรับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ ซักซ้อมความเข้าใจและวางแผนการดำเนินงาน
3. ประชุมย่อยคณะกรรมการแต่ละหมวด เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมของแต่ละหมวด
4. ประชุมคณะทำงานผลักดันอาคารอำนวย ยศสุข เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อทบทวนนโยบายการดำเนินงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) และนำนโยบายเสนอคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดีพิจารณา
กิจกรรม | ปี 2562 ต.ค.: ปี 2562; ปี 2563 ม.ค.: ปี 2563; ปี 2564 ม.ค: ปี 2564 | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ตค. | พย. | ธค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค
5. ประกาศนโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารอำนวย ยศสุข
6. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (Green Office)
7. ดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ตามหลักเกณฑ์การประเมิน
- กิจกรรมรณรงค์ สื่อสารสร้างการรับรู้ และสร้างจิตสำนึก
- กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ
- การจ้างเหมาบริการ (ติดตั้งเซ็นเซอร์ตัวถังขยะนำร่อง)
- ดำเนินการก่อสร้าง (ธนาคารขยะ) | [19 empty] | ภาพกิจกรรม
- กิจกรรม Big Claeningday และกิจกรรม "การทำปุ๋ยหมักชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพจากขยะในบ้าน" | [19 empty] | ภาพกิจกรรม
- กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะโดยการเล่นเกมส์สันทนาการ
- กิจกรรมการสร้างเฟอร์นิเจอร์ โดยใช้วัสดุเหลือใช้ Recycle
กิจกรรม | ปี 2562 ต.ค.: ปี 2562; ปี 2563 ม.ค.: ปี 2563; ปี 2564 ม.ค: ปี 2564 | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ตค. | พย. | ธค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค
- กิจกรรมดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศและเครื่องพิมพ์เอกสาร : วัสดุสำนักงาน (ใช้สำหรับจัดบอร์ดการบำรุงรักษา) : อบรมให้ความรู้การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ | [19 empty] | ภาพกิจกรรม
- กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่ | [19 empty] | ภาพกิจกรรม
- กิจกรรม Big Cleaning Day
- กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารอำนวย ยศสุข | [19 empty] | ภาพกิจกรรม
9. กิจกรรมด้านความปลอดภัย
10. กิจกรรมซ้อมอัคคีภัย / แผ่นดินไหว
11. กิจกรรมเวทีรณรงค์ลดการใช้พลาสติก
12. กิจกรรมล้างทำความสะอาดแท๊งน้ำ ประจำอาคารอำนวย ยศสุข
13. กิจกรรมควบคุมสัตว์พาหะนำโรค
14. กิจกรรมวัดแสงสว่างในห้องทำงาน
15. ประชุมติดตามงาน | [19 empty] | ข้อมูลการประชุม
กิจกรรม | ปี 2562 ต.ค.: ปี 2562; ปี 2563 ม.ค.: ปี 2563; ปี 2564 ม.ค: ปี 2564 | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ตค. | พย. | ธค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค
16. ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
17. สรุปผลการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานในปีถัดไป