## แบบฟอร์มรายงานผล
แบบฟอร์มการติดตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด | ผล |  | เป้าหมาย2563 | ผลการดำเนินงาน |  |  | กลยุทธ์ | รายละเอียดผลการดำเนินงาน | เอกสารอ้างอิง (กรุณาแนบลิ้งค์เอกสาร) | ผู้รับผิดชอบ | คำอธิบายตัวชี้วัด | กิจกรรม/โครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินโครงการ | ตัวชี้วัดโครงการ | แผน/ผลตัวชี้วัด |  | การบรรลุเป้าหมาย |  | ร้อยละการบรรลุ | ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ
| 60 | 61 |  |  | 63 | 64 |  |  |  | ตัวชี้วัด | [5 empty] | แผน | ผล | บรรลุ | ไม่บรรลุ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย สู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง
1.5.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาอาคารอำนวย ยศสุข สู่ Green Office | NA | NA | 5 | 5 |  |  | 5.1.5 พัฒนาอาคารสำนักงานอธิการบดี และอาคารอำนวย ยศสุขให้คงความเป็น Green Office อย่างต่อเนื่อง | มีผลการประเมินความสำเร็จของการพัฒนาอาคารอำนวย ยศสุข สู่ Green Office อยู่ในระดับ ดี |  | ผอ.กองพัฒนานักศึกษา | 1.ตั้งคณะกรรมการ/กำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 2.จัดทำแผนการดำเนินงาน 3.ดำเนินกิจกรรมตามแผน 4.เตรียมข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว 5.เข้ารับการประเมินโดยมีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป | โครงการ Green Office อาคารอำนวย ยศสุข | 445320 | เมษายน-ตุลาคม 2563 | 1.บุคลากรและนักศึกษาที่ปฏิบัติงานภายในอาคารอำนวย ยศสุข มีความพึงพอใจต่อการจัดสถานที่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน | 80 | 78.18 |  | P | 97.73 | (กองพัฒนานักศึกษา)
[15 empty] | 2.บุคลากรและนักศึกษาที่ปฏิบัติงานภายในอาคารอำนวย ยศสุข มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) | 80 | 76.53 |  | P | 95.67
[15 empty] | 3.บุคลากรและนักศึกษาที่ปฏิบัติงานภายในอาคารอำนวย ยศสุข รับทราบหลักการและวิธีการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวอาคารอำนวยยศสุข | 80 | 97 | P |  | 100
แบบฟอร์ม 1

## ผู้รับผิดชอบ
แบบฟอร์มการติดตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด | ผล |  | ผู้รับผิดชอบ | TOR การมอบหมายระดับบุคคล (โปรดระบุ) | กิจกรรม/โครงการ | ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ
| 60 | 61 | ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย สู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง
เป้าประสงค์ 1.1 มีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง
1.1.1 ร้อยละบุคลากรประจำที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ความรับผิดชอบและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | 99.32 | 61.62 | หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ |  | ขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัย | (ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
[5 empty] | โครงการฝึกอบรมบุคลากรตามสายงาน(Training Roadmap) | (ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
1.1.2 ร้อยละของบุคลากรที่มีผลประเมินสมรรถนะที่อยู่ในระดับมาตรฐาน (Competency) | NA (ไม่มี KPI นี้ในปี 60) | 48.18 | ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
1.1.3 ร้อยละของบุคลากรที่สอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานทางด้านภาษาอังกฤษ (CEFR) ที่มหาวิทยาลัยกำหนด | 66.22 | 62.16 | ผอ.กองวิเทศสัมพันธ์ |  | โครงการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและนำเสนองาน | กองวิเทศสัมพันธ์
1.1.4 จำนวนบุคลากรที่ยื่นเสนอขอเข้ารับการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น(ตำแหน่งวิชาการและบริหาร) | 2 | 4 | ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ |  | โครงการเตรียมความบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น | (ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และกองการเจ้าหน้าที่)กองการเจ้าหน้าที่
1.1.5 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความสุขในการทำงานของบุคลากร | 76 | 74.63 | ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ |  | ประเมินผลความสุขในการทำงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | (ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
[5 empty] | โครงการกีฬาเฮฮา สนม. | (งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่)
[5 empty] | โครงการกาดแม่โจ้วางใจ | (กองภายภาพฯ)
[5 empty] | โครงการมุมแบ่งปัน | (กองภายภาพฯ)
1.2. มีระบบบริหารจัดการและกระบวนการทำงานที่มีสมรรถนะสูงเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
1.2.1 ผลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของส่วนงาน (ค่าเฉลี่ยทุกหน่วยงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย) |  |  | กองพัฒนาคุณภาพ |  | รายงานผลการลงเวลาเข้าออกงานของบุคลากรแต่ละหน่วยงานต่อคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัยทุกครั้ง | (กจน./กองเทคโนโลยีฯ)
[5 empty] | จัดทำผังหน่วยงาน/ผังบุคลากร | (กองกายภาพ)
[5 empty] | วิเคราะห์อัตรากำลังสำนักงานมหาวิทยาลัย | (กองแผนงาน,กจน. )
[5 empty] | โครงการสัมมนาทบทวนโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงาน ม. | (กองแผนงาน)
[5 empty] | การประเมินประสิทธิภาพการควบรวมหน่วยงาน | (กองแผนงาน)
1.2.2 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร |  |  | ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ |  | โครงการประชาสัมพันธ์สนม. -Updateเว็บไซต์สนม. -วีดีโอประชาสัมพันธ์ -ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานเด่น | (ฝ่ายสื่อสารองค์กร)
1.2.3 ร้อยละความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี | NA | 100 | ผอ.กองแผนงาน |  | โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการทบทวนกลยุทธ์และการจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | กองแผนงาน
1.2.4 จำนวนกระบวนงานที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย |  |  | ผอ.กองกลาง |  | โครงการวิเคราะห์กระบวนงานเพื่อบูรณาการและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน | (กองกลาง)
1.2.5 ผลประเมิน CUPT QMS ใน Criteria ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการส่วนกลางมหาวิทยาลัย | 3.87 | NA | ผอ.กองพัฒนาคุณภาพ |  | โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินหน่วยงานสนับสนุน | กองพัฒนาคุณภาพ
[5 empty] | โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในและการจัดทำ SAR ของหน่วยงานสนับสนุน | (กองพัฒนาคุณภาพ)
1.2.6 ร้อยละของความเสี่ยงในการจัดการควบคุมภายในลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือหมดไป | 92.86 | 91.04 | ผอ.กองพัฒนาคุณภาพ
1.3 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีสมรรถนะสูง
1.3.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ และการตัดสินใจ (ผู้บริหาร) | 3.51 | 3.93 | ผอ.กองเทคโนโลยีดิจิทัล |  | โครงการสำรวจความต้องการใช้ข้อมูลการบริหารและตัดสินใจของผู้บริหาร | (กองเทคโนโลยีฯ)
[5 empty] | โครงการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลอาคารสถานที่ ฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ | (กองเทคโนโลยีฯ)
[5 empty] | โครงการพัฒนานักวิชาการคอมพิวเตอร์ให้มีความสามารถและทักษะในการเป็นโปรแกรมเมอร์บนมาตรฐานข้อมูลเดียวกัน | (กองเทคโนโลยีฯ)
[5 empty] | โครงการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ | (กองกลาง)
1.3.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ (ผู้ใช้งานทั่วไป) | 3.65 | 3.64 | ผอ.กองเทคโนโลยีดิจิทัล
1.3.3 จำนวนระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาใหม่และนำไปใช้งาน | 2 | 6 | ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีฯ |  | โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้าน IT สำหรับบุคลากร | (กองเทคโนโลยีฯ)
1.4 มีระบบการเงินและการบริหารงบประมาณที่มีสมรรถนะสูง
1.4.1 ระดับความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน | 4 | 4 | ผอ.กองคลัง |  | โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง ต้นทุนต่อหน่วย (สร้างความตระหนักเรื่องต้นทุน) | กองคลัง
[5 empty] | โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ การเงิน | กองคลัง
[5 empty] | รายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัยทุกไตรมาส | กองคลัง
1.4.2 ร้อยละที่ลดลงของค่าใช้จ่ายประจำในการบริหารจัดการสำนักงานมหาวิทยาลัย |  |  | ผอ.กองคลัง
1.4.3 ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจัดกิจกรรมพิเศษ |  |  | ผอ.กองบริหาร งานทรัพย์สินฯ |  | จัดทำหรือปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ.เช่น ระเบียบการให้บริการวิชาการของบุคลากร สนม./การจัดการฝึกอบรม | กองบริหารงานทรัพย์สินฯ
1.5. มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
1.5.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อสถานที่ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน | 81.6 | 85 | ผอ.กองอาคาร |  | โครงการ Green Office สำนักงานมหาวิทยาลัย | (กองกายภาพ)
[5 empty] | ประชาสัมพันธ์สายด่วน | (กองกายภาพ)
1.5.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาอาคารอำนวย ยศสุข สู่ Green Office | NA | NA | ผอ.กองพัฒนานักศึกษา |  | โครงการ Green Office อาคารอำนวย ยศสุข | (กองพัฒนานักศึกษา)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการให้บริการที่สร้างความประทับใจ
2.1 มีระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความประทับใจ
2.1.1 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ (ค่าเฉลี่ยทุกหน่วยงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย) | 3.62 | 3.55 | กองพัฒนาคุณภาพ |  | โครงการประเมินคุณภาพการให้บริการหน่วยงานใน สนม. | (กองคุณภาพ)
[5 empty] | โครงการกำหนดมาตรฐานการให้บริการสำนักงานมหาวิทยาลัย | กองกลาง
[5 empty] | โครงการ สนม. Service Idol (ตัวบุคคลและหน่วยงาน | (ฝ่ายสื่อสารองค์กร)