## Sheet1
แผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข ประจำปี 2564
ลำดับ | รายละเอียด | ความถี่ | เดือน | [11 empty] | ความรับผิดชอบ
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม | 1 ครั้ง/ปี | [12 empty] | หมวด 1 (1.1)/ฝ่ายบริหาร | bar: เดือน 1
2 | กำหนดเป้าหมายสิ่งแวดล้อม | 1 ครั้ง/ปี | [12 empty] | หมวด 1 (1.1)/ฝ่ายบริหาร | bar: เดือน 1
3 | ระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม | 1 ครั้ง/ปี | [12 empty] | หมวด 1 (1.3)/ฝ่ายบริหาร/หัวหน้างาน/หัวหน้าภารกิจ | bar: เดือน 2
4 | รวบรวม/ทบทวนกฎหมายสิ่งแวดล้อม | 2 ครั้ง/ปี | [12 empty] | หมวด 1 (1.4)/ฝ่ายบริหาร | bar: เดือน 2; เดือน 8
5 | การประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย | 2 ครั้ง/ปี | [12 empty] | หมวด 1 (1.4)/ฝ่ายบริหาร | bar: เดือน 2; เดือน 8
6 | เก็บข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก | 1 ครั้ง/เดือน | [12 empty] | หมวด 1 (1.5) | bar: เดือน 1 to เดือน 12
7 | จัดทำโครงการสิ่งแวดล้อม | 1 ครั้ง/ปี | [12 empty] | หมวด 1 (1.6) | bar: เดือน 2
8 | การฝึกอบรมและสร้างความตระหนัก | 4 ครั้ง/ปี | [12 empty] | หมวด 2 | bar: เดือน 2; เดือน 5; เดือน 9; เดือน 12
9 | ทบทวนโดยฝ่ายบริหารด้านสิ่งแวดล้อม | 4 ครั้ง/ปี | [12 empty] | หมวด 1 (1.8)/ฝ่ายบริหาร | bar: เดือน 3; เดือน 7; เดือน 10; เดือน 12
10 | การฝึกอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ | 1 ครั้ง/ปี | [12 empty] | หมวด 5 (5.5) | bar: เดือน 8
11 | กำหนดมาตรการใช้พลังงาน ทรัพยากร และมาตรการลดปริมาณของเสีย | 1 ครั้ง/ปี | [12 empty] | หมวด 3 | bar: เดือน 3
12 | รายงานผลการใช้ทรัพยากร พลังงาน ปริมาณของเสีย และการวิเคราะห์ผล | 1 ครั้ง/เดือน | [12 empty] | หมวด 3 | bar: เดือน 1 to เดือน 12
13 | การดูแลถังดักไขมัน | 4 ครั้ง/เดือน | [12 empty] | หมวด 4/ฝ่ายอาคาร | bar: เดือน 2 to เดือน 12
14 | การตรวจสอบการทิ้งขยะ | 5 ครั้ง/เดือน | [12 empty] | หมวด 4/ฝ่ายอาคาร | bar: เดือน 2 to เดือน 12
15 | การตรวจความเข้มแสงสว่าง | 1 ครั้ง/ปี | [12 empty] | หมวด 5 (5.2) | bar: เดือน 6
16 | ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิง | ตามกฎหมายกำหนด | [12 empty] | หมวด 5 (5.5)/ฝ่ายอาคาร | bar: เดือน 2 to เดือน 12
17 | การตรวจสอบยี่ห้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | 3 ครั้ง/ปี | [12 empty] | หมวด 6 | bar: เดือน 2; เดือน 5; เดือน 9
อนุมัติโดย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์)
ผู้บริหารระดับสูง
ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564