## แผนรวมทุกหมวด
แผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารอำนวย ยศสุข
ประจำปีงบประมาณ 2563
กิจกรรม | ปี 2562 |  |  | ปี 2563 | [11 empty] | ปี 2564 |  |  | ผู้รับผิดชอบ
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ตค. | พย. | ธค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค
1. ดำเนินการ พัฒนาโครงการพัฒนาอาคารสำนักงานสีเขียว (Green Office)อำนวย ยศสุข อย่างต่อเนื่อง | [18 empty] | ฝ่ายเลขานุการ ฯ ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข
2. ประชุมคณะทำงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อปรับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ ซักซ้อมความเข้าใจและวางแผนการดำเนินงาน | [18 empty] | ฝ่ายเลขานุการ ฯ ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข
3. ประชุมย่อยคณะกรรมการแต่ละหมวด เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมของแต่ละหมวด | [18 empty] | ฝ่ายเลขานุการ ฯ ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข
4. ประชุมคณะทำงานผลักดันอาคารอำนวย ยศสุข เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อทบทวนนโยบายการดำเนินงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) และนำนโยบายเสนอคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดีพิจารณา | [18 empty] | ฝ่ายเลขานุการ ฯ ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข
กิจกรรม | ปี 2562 ต.ค.: ปี 2562; ปี 2563 ม.ค.: ปี 2563; ปี 2564 ม.ค: ปี 2564 | ผู้รับผิดชอบ
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ตค. | พย. | ธค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค
5. ประกาศนโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารอำนวย ยศสุข | [18 empty] | ฝ่ายเลขานุการ ฯ ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข
6. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (Green Office) | [18 empty] | หมวด 1
7. ดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ตามหลักเกณฑ์การประเมิน | [18 empty] | หมวด 1,2,3,4,5,6
- กิจกรรมรณรงค์ สื่อสารสร้างการรับรู้ และสร้างจิตสำนึก | [18 empty] | หมวด 2 อ้างอิง
- กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ | [18 empty] | หมวด 4
- การจ้างเหมาบริการ (ติดตั้งเซ็นเซอร์ตัวถังขยะนำร่อง) | [18 empty] | หมวด 4
- ดำเนินการก่อสร้าง (ธนาคารขยะ) | [18 empty] | หมวด 4
- กิจกรรม Big Claeningday และกิจกรรม "การทำปุ๋ยหมักชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพจากขยะในบ้าน" | [18 empty] | หมวด 1, หมวด 4
- กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะโดยการเล่นเกมส์สันทนาการ | [18 empty] | หมวด 4
กิจกรรม | ปี 2562 ต.ค.: ปี 2562; ปี 2563 ม.ค.: ปี 2563; ปี 2564 ม.ค: ปี 2564 | ผู้รับผิดชอบ
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ตค. | พย. | ธค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค
- กิจกรรมการสร้างเฟอร์นิเจอร์ โดยใช้วัสดุเหลือใช้ Recycle | [18 empty] | หมวด 4
- กิจกรรมดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศและเครื่องพิมพ์เอกสาร : วัสดุสำนักงาน (ใช้สำหรับจัดบอร์ดการบำรุงรักษา) : อบรมให้ความรู้การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ | [18 empty] | หมวด 5
- กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่ | [18 empty] | หมวด 5
- กิจกรรม Big Cleaning Day | [18 empty] | หมวด 1,4,5
- กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารอำนวย ยศสุข | [18 empty] | หมวด5
9. กิจกรรมด้านความปลอดภัย | [18 empty] | หมวด 5
10. กิจกรรมซ้อมอัคคีภัย / แผ่นดินไหว | [18 empty] | หมวด 5
11. กิจกรรมเวทีรณรงค์ลดการใช้พลาสติก | [18 empty] | หมวด 2
12. กิจกรรมล้างทำความสะอาดแท๊งน้ำ ประจำอาคารอำนวย ยศสุข | [18 empty] | หมวด 3
กิจกรรม | ปี 2562 ต.ค.: ปี 2562; ปี 2563 ม.ค.: ปี 2563; ปี 2564 ม.ค: ปี 2564 | ผู้รับผิดชอบ
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ตค. | พย. | ธค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค
13. กิจกรรมควบคุมสัตว์พาหะนำโรค | [18 empty] | หมวด 5
14. กิจกรรมวัดแสงสว่างในห้องทำงาน | [18 empty] | หมวด 5
15. ประชุมติดตามงาน | [18 empty] | ฝ่ายเลขานุการ ฯ ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข
16. ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร | [18 empty] | ฝ่ายเลขานุการ ฯ ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข
17. สรุปผลการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานในปีถัดไป | [18 empty] | ฝ่ายเลขานุการ ฯ ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข
จัดทำโดย ...................................... | ปี 2563 ม.ค.: ตรวจสอบโดย .........................................; ปี 2563 ธค.: ผู้อนุมัติ ..........................................
(นางสกุณา เชาวพ้อง) | ปี 2563 ม.ค.: (นางอรณุตรา จ่ากุญชร); ปี 2563 ธค.: (นายสุกิจ ติดชัย)
หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา | ปี 2563 ม.ค.: ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา; ปี 2563 ธค.: ผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ .................................................... | ปี 2563 ม.ค.: วันที่ ....................................................; ปี 2563 ธค.: วันที่ ....................................................