โครงการแบบย่อ (Project Brief)

แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

*************************************

- ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาอาคารอำนวย ยศสุข สู่สำนักงานสีเขียว (Green Office)

2. หลักการและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีนโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ Green University สำนักงานอธิการบดี จึงได้นำหลักการดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green Office) มาใช้ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานและการให้บริการของหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี ได้แก่ อาคารสำนักงานอธิการบดี (เดิม) อาคารสำนักงานอธิการบดี (ใหม่) และอาคารอิงคศรีกสิการ จนได้รับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ในปีงบประมาณ 2561 จึงได้ขยายการดำเนินการสำนักงานสีเขียวไปที่อาคารอำนวย 
ยศสุข เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน การดำเนินการด้านความปลอดภัย การให้บริการ 
ที่เป็นแนวทางเดียวกันกับกลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีหน่วยงานภายในอาคารอำนวย ยศสุข 
ที่เข้ามาร่วมดำเนินการ คือ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ กองกิจการนักศึกษา 
กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม องค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา ซึ่งได้รับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับพื้นที่ ในระดับดี (เงิน) และในปีงบประมาณ 2562 คณะทำงานสำนักงาน
สีเขียว อาคารอำนวย ยศสุข จะได้ร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอาคารอำนวย ยศสุข 
ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาการให้บริการ ลดการใช้พลังงาน คำนึงถึงความปลอดภัยและผลักดันให้เป็นสำนักงานสีเขียว เพื่อขอรับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green office) อีกครั้ง เป็นการกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรและนักศึกษาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

3. วัตถุประสงค์

3.1  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน ลดการใช้พลังงาน 
การป้องกันอุบัติภัย และดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3.2  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารอำนวย ยศสุข ให้เอื้อต่อการทำงานและการให้บริการ

3.3  เพื่อเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยแก่บุคลากรและนักศึกษาที่ปฏิบัติงานในอาคาร เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย/แผ่นดินไหว และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง

3.4  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินสำนักงานสีเขียว

-2-

4. สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเด็นยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดีข้อที่ 1 สนับสนุนระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
สู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์ 5. มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด 5.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อสถานที่ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กลยุทธ์ 5.1.4 พัฒนาอาคารสำนักงานอธิการบดี และอาคารอำนวย ยศสุขให้คงความเป็น Green Office อย่างต่อเนื่อง

5. ผลผลิตและผลลัพธ์

อาคารอำนวย ยศสุข มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน และการให้บริการของหน่วยงาน
ที่ปฏิบัติงานในอาคารอำนวย ยศสุข

6. ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย |
| --- | --- |
| เชิงคุณภาพ |  |
| บุคลากรที่ปฏิบัติงานในอาคารอำนวย ยศสุข และใกล้เคียง มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการสำนักงานสีเขียว | ระดับ 3.50 |
| บุคลากร นักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ใช้อาคารอำนวย ยศสุข มีความ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวอาคารอำนวย ยศสุข | ระดับ 3.50 |
| บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในอาคารอำนวย ยศสุข มีความพึงพอใจต่อการจัดสถานที่และสภาพแวดล้อมในการการทำงาน | ระดับ 3.50 |
| บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในอาคารอำนวย ยศสุข มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) | ระดับ 3.50 |

7. กิจกรรมและงบประมาณ (หมายเหตุถัวเฉลี่ยทุกรายการ)

งบประมาณภาพรวมของโครงการ จำนวน 677,200 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)จำแนกรายกิจกรรมดังนี้

-3-

กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (Green Office) จำนวน 27,600 บาท

| รายการค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | แสดงตัวคูณให้ชัดเจน |
| --- | --- | --- |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 7,200 บาท | 120 คน x 30 บาท x 2 มื้อ |
| - ค่าอาหารกลางวัน | 10,800 บาท | 120 คน x 90 บาท x 1 มื้อ |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางวิทยากร | 5,000 บาท | 1 คน x 5,000 บาท x 1 ครั้ง |
| - ค่าตอบแทนวิทยากร | 3,600 บาท | 1 คน x 6 ช.ม. X 600 บาท |
| - ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ | 1,000 บาท |  |

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ จำนวน 263,800 บาท

| รายการค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | แสดงตัวคูณให้ชัดเจน |
| --- | --- | --- |
| - วัสดุโฆษณา (สติ๊กเกอร์ ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ป้ายไวนิล) | 5,000 บาท |  |
| - ป้ายดับเครื่องยนต์ ลดมลพิษ | 1,000 บาท |  |
| - ป้ายบอกทางไปจุดสูบบุหรี่ | 1,000 บาท |  |
| - ป้ายจุดจอดจักรยาน จักรยานยนต์ | 2,000 บาท |  |
| - ป้ายอะครีลิคแบบสอด ขนาด A4 | 20,400 บาท | จำนวน 85 แผ่น x 240 บาท |
| - วัสดุสำนักงาน สำหรับตกแต่งบอร์ด | 1,000 บาท |  |
| - กล่องรับความคิดเห็น (กล่องอะครีลิคใส) | 1,400 บาท | จำนวน 2 กล่อง x 700 บาท |
| - บอร์ดชานอ้อย ขนาด 60*90 ซ.ม. | 7,000 บาท | จำนวน 10 อัน x 700 บาท |
| - ครุภัณฑ์ จอ LCD ขนาด 50 นิ้ว พร้อมค่าติดตั้ง | 25,000 บาท | จำนวน 1 เครื่อง |
| - ครุภัณฑ์ ชุดอุปกรณ์เสียงตามสายติดตั้งภายในอาคารอำนวย ยศสุข | 200,000 บาท | จำนวน 1 ชุด |

-4-

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่ จำนวน 1,000 บาท

| รายการค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | แสดงตัวคูณให้ชัดเจน |
| --- | --- | --- |
| - ค่าวัสดุจัดบอร์ด | 1,000 บาท |  |

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ โดยการจัดตั้งธนาคารขยะ จำนวน 30,000 บาท

| รายการค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | แสดงตัวคูณให้ชัดเจน |
| --- | --- | --- |
| - งบประมาณลงทุนรับซื้อขยะ | 30,000 บาท | ครั้งละ 5,000 บาท x 6 ครั้ง |

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการประกวดแฟชั่นโชว์ ออกแบบชุดโดยใช้วัสดุ Recycle จำนวน 5,800 บาท

| รายการค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | แสดงตัวคูณให้ชัดเจน |
| --- | --- | --- |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 300 บาท | 10 คน x 30 บาท x 1 มื้อ |
| - เงินรางวัล 3 รางวัล | 3,500 บาท | 2,000/1,000/500 |
| - ค่าจัดทำเกียรติบัตร | 1,000 บาท |  |
| - ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ | 1,000 บาท |  |

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการประกวดการจัดมุมพักผ่อนนอกสำนักงาน จำนวน 3,500 บาท

| รายการค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | แสดงตัวคูณให้ชัดเจน |
| --- | --- | --- |
| - เงินรางวัล 3 รางวัล | 3,500 บาท | 2,000/1,000/500 |

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรม Big Cleaning Day จำนวน 33,400 บาท

| รายการค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | แสดงตัวคูณให้ชัดเจน |
| --- | --- | --- |
| - ค่าอาหารกลางวัน | 23,400 บาท | 130 คน x 90 บาท x 1 มื้อ x 2 ครั้ง |
| - วัสดุงานบ้านงานครัว | 6,000 บาท | ครั้งละ 3,000 บาท x 2 ครั้ง |
| - วัสดุการเกษตร | 4,000 บาท | ครั้งละ 2,000 บาท x 2 ครั้ง |

กิจกรรมที่ 8 ประชุมคณะทำงานสำนักงานสีเขียว จำนวน 15,000 บาท

| รายการค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | แสดงตัวคูณให้ชัดเจน |
| --- | --- | --- |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 15,000 บาท | 50 คน x 30 บาท x 10 ครั้ง |

-5-

กิจกรรมที่ 9 ขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว จำนวน 37,000 บาท

| รายการค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | แสดงตัวคูณให้ชัดเจน |
| --- | --- | --- |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 7,200 บาท | 120 คน x 30 บาท x 2 มื้อ |
| - ค่าอาหารกลางวัน | 10,800 บาท | 120 คน x 90 บาท x 1 มื้อ |
| - วัสดุสำนักงาน | 14,000 บาท | ถุงผ้า 200 ใบ x 70 บาท |
| - วัสดุงานบ้านงานครัว | 5,000 บาท | สำหรับจัดซื้อแก้วน้ำ/ถาด/ฯลฯ สำหรับห้องประชุมภายในอาคาร |

กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมด้านความปลอดภัย (ซ้อมแผนอัคคีภัย/แผ่นดินไหว)จำนวน 55,000 บาท

| รายการค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | แสดงตัวคูณให้ชัดเจน |
| --- | --- | --- |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 9,000 บาท | 150 คน x 30 บาท x 2 มื้อ |
| - ค่าอาหารกลางวัน | 13,500 บาท | 150 คน x 90 บาท x 1 มื้อ |
| - ค่าตอบแทนวิทยากร | 18,000 บาท | 5 คน x 6 ช.ม. X 600 บาท |
| - ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ (ผงเคมีดับเพลิง) | 4,000 บาท | 2 ถัง x 2,000 บาท |
| - วัสดุงานบ้านงานครัว (แก๊ส/น้ำมันพืช) | 500 บาท |  |
| - วัสดุเชื้อเพลิง | 3,000 บาท |  |
| - ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ | 3,000 บาท | จำนวน 3 ป้าย x 1,000 บาท |
| - วัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อกั๊ก) | 2,000 บาท |  |
| - วัสดุสำนักงาน (ธงอพยพ+ขาธง) | 2,000 บาท | 4 ชุด x 500 บาท |

กิจกรรมที่ 11 อบรมให้ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการใช้พลังงาน จำนวน 22,600 บาท

| รายการค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | แสดงตัวคูณให้ชัดเจน |
| --- | --- | --- |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 7,200 บาท | 120 คน x 30 บาท x 2 มื้อ |
| - ค่าอาหารกลางวัน | 10,800 บาท | 120 คน x 90 บาท x 1 มื้อ |
| - ค่าตอบแทนวิทยากร | 3,600 บาท | 1 คน x 6 ช.ม. X 600 บาท |
| - ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ | 1,000 บาท |  |

-6-

กิจกรรมที่ 12 การจัดทำ Green Office ปรับปรุงสภาพแวดล้อม จำนวน 159,500 บาท

| รายการค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | แสดงตัวคูณให้ชัดเจน |
| --- | --- | --- |
| - วัสดุก่อสร้างโรงเรือนเนอสเซอรี่ | 10,000 บาท |  |
| - วัสดุการเกษตร (ปุ๋ย ดินปลูก กระถาง ต้นไม้) | 7,500 บาท |  |
| - จ้างเหมาติดตั้งตาข่ายป้องกันการทำรังของนก | 77,000 บาท |  |
| - จ้างเหมากำจัดปลวก หนู มด แมลงสาบ แมลงวัน งู จิ้งจก | 15,000 บาท |  |
| - ครุภัณฑ์ (ถังดักไขมัน) | 10,000 บาท | 2 ชุด x 5,000 บาท |
| - วัสดุไฟฟ้า (สวิทช์กระตุก) | 30,000 บาท | 50 จุด x 600 บาท |
| - วัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะแบบเหยียบ) | 10,000 บาท | 40 ใบ x 250 บาท |

กิจกรรมที่ 13 กิจกรรมทำปุ๋ยหมัก/ปุ่ยอินทรีย์จากเศษพืช เศษอาหาร จำนวน 13,600 บาท

| รายการค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | แสดงตัวคูณให้ชัดเจน |
| --- | --- | --- |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 6,000 บาท | 100 คน x 30 บาท x 2 มื้อ |
| - ค่าวัสดุการเกษตร | 3,000 บาท |  |
| - ค่าตอบแทนวิทยากร | 3,600 บาท | 1 คน x 6 ช.ม. x 600 บาท |
| - ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ | 1,000 บาท |  |

กิจกรรมที่ 14 การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว จำนวน 9,400 บาท

| รายการค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | แสดงตัวคูณให้ชัดเจน |
| --- | --- | --- |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 2,100 บาท | 70 คน x 30 บาท x 1 มื้อ |
| - ค่าอาหารกลางวัน | 6,300 บาท | 70 คน x 90 บาท x 1 มื้อ |
| - ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ | 1,000 บาท |  |

-7-

- หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

  - กองกิจการนักศึกษา

  - กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์

  - ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

  - สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

  - สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ

  - องค์การนักศึกษา

  - สภานักศึกษา

- ผู้รับผิดชอบโครงการ

  - นายสุกิจ  ติดชัย

  - อาจารย์ชัช  พชรธรรมกุล

  - นางสมพร  แรกชำนาญ

  - นางสรัญญา  อาษาไชย

  - นางสาวประภาพรรณ เทียมถวิล

  - นางสาวศรีวรรณ  บุญเรือง