## Sheet1
แผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารอำนวย ยศสุข
ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม | ปี 2561 |  |  | ปี 2562
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. ศึกษาและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) และเสนอโครงการพัฒนาอาคารสำนักงานสีเขียว (Green Office) อำนวย ยศสุข
2. ประชุมคณะทำงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อปรับคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ ซักซ้อมความเข้าใจและวางแผนการดำเนินงาน
3. สมัครเข้าร่วมโครงการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)
4. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (Green Office)
5. ประชุมคณะทำงานผลักดันอาคารอำนวย ยศสุข เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อทบทวนนโยบายการดำเนินงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) และนำนโยบายเสนอคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดีพิจารณา
6. ประกาศนโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารอำนวย ยศสุข
7. ดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ตามหลักเกณฑ์การประเมิน
8. ประชุมติดตามงาน
9. เตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน
10. เข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยคณะกรรมการคัดเลือกสำนักงานสีเขียว
11. สรุปผลการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานในปีถัดไป

## แผนรวมทุกหมวด
แผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารอำนวย ยศสุข
ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม | ปี 2561 |  |  | ปี 2562
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. ศึกษาและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) และเสนอโครงการพัฒนาอาคารสำนักงานสีเขียว (Green Office) อำนวย ยศสุข
2. ประชุมคณะทำงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อปรับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ ซักซ้อมความเข้าใจและวางแผนการดำเนินงาน
3. สมัครเข้าร่วมโครงการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)
4. ประชุมย่อยคณะกรรมการแต่ละหมวด เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนสำนักงานสีเขียว และวางแผนการจัดกิจกรรมของแต่ละหมวด
5. ประชุมคณะทำงานผลักดันอาคารอำนวย ยศสุข เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อทบทวนนโยบายการดำเนินงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) และนำนโยบายเสนอคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดีพิจารณา
6. ประกาศนโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารอำนวย ยศสุข
7. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (Green Office)
8. ดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ตามหลักเกณฑ์การประเมิน
- กิจกรรมรณรงค์ สื่อสารสร้างการรับรู้ และสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ และการจัดตั้งธนาคารขยะ
- กิจกรรม "การทำปุ๋ยหมักชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพจากขยะในบ้าน"
- กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ โดยการเล่นเกมส์สันทนาการ
- กิจกรรมการสร้างเฟอร์นิเจอร์ โดยใช้วัสดุเหลือใช้ Recycle
- กิจกรรมการประกวดจัดมุมพักผ่อนนอกสำนักงาน
- กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่
- กิจกรรม Big Cleaning Day
- กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อม
- กิจกรรมเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำ
- กิจกรรมเก็บข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน
- กิจกรรมเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า
- กิจกรรมเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
- กิจกรรมเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษ
- กิจกรรมแจ้งมาตรการประหยัดพลังงานและลดการใช้ทรัพยากร
- กิจกรรมนำเสนอข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทางแก้ไข (กรณีไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้)
- กิจกรรมรณรงค์การใช้แก้วน้ำแทนการใช้แก้วพลาสติก
- กิจกรรมรณรงค์ยืดอกพกถุง (ผ้า)
- กิจกรรม Caption ดี มีรางวัล
9. การอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
10. จัดอบรมให้ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการใช้พลังงาน
11. ประชุมติดตามงาน
12. เตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน
13. รับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยคณะกรรมการคัดเลือกสำนักงานสีเขียว
14. สรุปผลการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานในปีถัดไป

## แผน หมวด 1
แผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารอำนวย ยศสุข
ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม | ปี 2561 |  |  | ปี 2562 | [8 empty] | ผู้รับผิดชอบ
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) กำหนดหน้าที่รับผิดชอบ และจัดทำ (ร่าง)แผนการดำเนินงาน | [12 empty] | สรัญญา
2. ประชุมคณะกรรมการ หมวดที่ 1 เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนสำนักงานสีเขียว วางแผนกิจกรรม/การดำเนินงานของหมวดที่ 1 และมอบหมายผู้รับผิดชอบ | [12 empty] | กรรมการหมวด 1
3. จัดทำ (ร่าง) บริบทองค์กรและขอบเขตการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน และ(ร่าง) นโยบายการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2562 และนำเสนอคณะกรรมการ | [12 empty] | สรัญญา
4. จัดทำ (ร่าง) แผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวประจำปี | [12 empty] | สรัญญา
5. จัดทำ (ร่าง) แผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวประจำปี (ปรับปรุง) | [12 empty] | สรัญญา
6. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมาย และตัวชี้วัดการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก | [12 empty] | สรัญญา
7. ระบุประเด็นปัญหาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์และแนวทางแก้ไขปัญหา | [12 empty] | เฉลิมศักดิ์/อัจฉราพร/ณัฐนันท์/กชสร
8. รวบรวมกฏหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | [12 empty] | ผช.สุกิจ/กัลยา/ฐิติรัตน์
9. รวบรวมข้อมูลก๊าซเรือนกระจก | [12 empty] | ผ่องรักษ์/พรินทร/นิตยา
10. แผนงานโครงการที่นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง | [12 empty] | ผ่องรักษ์/พรินทร/นิตยา
11. การทบทวนฝ่ายบริหาร | [12 empty] | ฝ่ายเลขาฯ คก.