สรุปกำหนดการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมในระยะเวลาก่อนเปิดภาคการศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

| วันที่ | กิจกรรม | รายละเอียดการดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 15-21 มิ.ย. 2565 | สรุปการสำรวจการเดินทาง | ได้มีการหารือร่วมกับสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ในการออกแบบ แบบฟอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่ใช้รายงานตัวและวางแผนการรับ-ส่งนักศึกษา ในวันที่ 28-30 มิถุนายน 2565ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูลส่วนตัว การศึกษา) ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสุขภาพ (เกี่ยวกับ Covid-19 การฉีดวัคซีน การแพ้ยา ด้านสุขภาพจิต การสูบบุหรี่/ดื่มแอลกอฮอล์ฯ เป็นต้น ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านหอพัก ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านการเดินทางมายังมหาวิทยาลัย | สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ/ งานพัฒนานักศึกษา |
| 21-22 มิ.ย. 2565 | รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ | ผ่านระบบ online | สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ |
| 25-30 มิ.ย. 2565 | จำหน่ายสินค้า | 1. กองบริหารทรัพย์สิน ได้จัดทำประกาศและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอการใช้พื้นที่จำหน่ายเครื่องแต่งกายนักศึกษาใหม่ เรียบร้อยแล้ว (ชุดนักศึกษา ของใช้จำเป็น) 2. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 มีมอบให้องค์การนักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดหาเครื่องแต่งกายสำหรับนักศึกษาใหม่ ภายใต้การดูแลของรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ. ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์) และผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และร่วมกันหารือเพื่อพิจารณาวิธีการดำเนินการให้มีความเหมาะสมและรัดกุม ในปี 2565 ได้มีการหารือร่วมกันเพื่อหารือแนวทางการการจัดหาสัญลักษณ์และเสื้อกิจกรรมนักศึกษาแล้ว อาจมอบหมายให้กองบริหารทรัพย์สินดำเนินการในการจัดหาสัญลักษณ์นักศึกษา ส่วนเสื้อกิจกรรมนักศึกษา มอบให้องค์การนักศึกษา เป็นผู้ดำเนินการ โดยยึดแนวทางการบริหารจัดการตามแนวทางของกองบริหารทรัพย์สิน และจะได้มีการหารือร่วมกันอีกครั้งในวันที่ 11 พค. 2565 | กองบริหารทรัพย์สิน |
| 28-30 มิ.ย. 2565 | รับ-ส่งน้องสู่บ้านหลังที่ 2 | กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษา ร่วมกันวางแผนการรับ-ส่ง นักศึกษาจากสถานีขนส่งมายังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยใช้ข้อมูลการสำรวจการเดินทางของนักศึกษามาประกอบการวางแผนการรับ – ส่งนักศึกษา | องค์กร/งานพัฒนานักศึกษาฯ |
| 28-30 มิ.ย. 2565 | รายงานตัวเข้าหอพัก | 1. กำหนดให้นักศึกษาชั้นปี 1 พักหอในทุกคนตามประกาศของมหาวิทยาลัย เพื่อความสะดวก ประหยัด ปลอดภัย โดยมอบหมายงานหอดพักปรับปรุงประกาศให้ผ่อนคลายขึ้นและเข้ากับวิถีชีวิตนักศึกษามากขึ้น เช่น ขยายเวลาปิดหอ 2. งานหอพัก จะกำหนดตารางให้นักศึกษาแต่ละคณะเข้ารายงานตัวตามกำหนดการที่วางไว้ ในช่วง 28-30 มิ.ย.2565 3. นักศึกษาต้องตรวจ ATK ก่อนเข้าเดินทางและรายงานตัวเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย ภายใน 48 ชั่วโมง ผ่านหมอพร้อม หรือใบรับรองแพทย์เท่านั้น มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษา 4. เนื่องจากปีการศึกษา 2565 คาดว่ามหาวิทยาลัยได้รับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมากเกินกว่าที่หอพักนักศึกษาจะรับนักศึกษาเข้าพักได้ครบทุกคน ดังนี้จึงวางแผนให้เพื่อเตรียมการจัดนักศึกษาเข้าพักในหอพัก ดังนี้ - นักศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร 4 ปี เป็นหลัก - นักศึกษาหลักสูตร 2 ปี และนักศึกษาพื้นที่อำเภอ (เมือง สันทราย แม่ริม ดอยสะเก็ด) หรือมีเหตุผลความจำเป็นสามารถพักหอพักเอกชนในความดูแลของเทศบาล หรือบ้านพักตนเองได้ เป็นรายกรณี) 5. สำนักบริหารฯ ได้สำรวจความต้องการพักหอใน/นอก ของนักศึกษาเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการ เช่น การประสานงานกับเทศบาลเพื่อสร้างเครือข่ายหอพักนอกมหาวิทยาลัยที่ได้มาตรฐาน การเปิดโอกาสให้ชั้นปี 2 ขึ้นไปที่ต้องการพักหอในเข้าพักแทนนักศึกษาปีที่ 1 | หอพัก /องค์กร/งานพัฒนา นศ.ฯ |
| 1 ก.ค. 2565 | ปฐมนิเทศ | ภาคเช้า เป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาโดยภาพรวมของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบ online และ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ภาคบ่าย การปฐมนิเทศนักศึกษา ของแต่ละคณะ | งานทุนการศึกษา |
| 4 ก.ค. 2565 | เปิดเรียน | นักศึกษาเข้าชั้นเรียน/เรียนแบบผสมผสาน โดยห้ามจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับน้องทุกรูปแบบ |  |

6 พฤษภาคม 2565