## แผนปฏิบัติราชการ
แผนงานการจัดกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 51
วันที่ 22 - 31 มกราคม 2569
กิจกรรม |  |  | 2567 |  | 2568 | [11 empty] | 2569 |  | หมายเหตุ
|  |  | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | ตค | พย. | ธค. | มค. | กพ.
การเตรียมการรับเป็นเจ้าภาพ
| 1 | เสนอกรรมการบริหารพิจารณาการจะรับเป็นเจ้าภาพ | .11-27
| 2 | หนังสือเชิญ
|  | ตอบรับการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน |  | 4
|  | หารือการเตรีมการจัดการแข่งขันร่วมกับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย |  | 4
| 3 | การประชุมกลุ่มย่อยก่อนนำเสนอพิจารณาครั้งที่ 1/2567 |  | 4
ร่าง แต่งตั้งกรรมการการจัดการแข่งขัน
ร่าง พิจารณากีฬาที่จะแข่งขัน
ร่าง งบประมาณที่ในจัดการแข่งขัน และศึกษาดูงาน
ร่าง ประชาสัมพันธ์+สื่อ (ฝ่ายสื่อสาร)
ร่าง การแสดง (กองส่งเสริม)
ร่าง ออกแบบ ต่าง ๆ
4 | 4 | ประชุมกรรมการพิจารณารายละเอียดเตรียมการ ครั้งที่ 1/2567 |  | 12
5 | 5 | ประชุมหารือแผนการเตรียมงาน ร่วมกับ ประธาน กกมท. |  | 18 และ 24
5 |  | แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดการแข่งขัน |  | 31
3 |  | ขออนุมัติเดินทางเข้าศึกษาดูงานและเข้าร่วมการแข่งขัน |  |  | .1-4
3 |  | เข้าร่วมพิธีเปิดและพิธีปิด |  |  | .9-18
ศึกษาดูงาน (หลังการแข่งขัน ธรรมศาสตร์เกมส์) เสร็จสิ้น
4 |  | ประชุมสรุปผลการดูงาน และเสนองบประมาณจัดการแข่งขัน |  |  | 31
การเตรียมการแข่งขัน
1 |  | ประชุมเพื่อติดตามการเตรียมการแข่งขันฝ่ายต่าง ๆ |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
2 |  | แผนการดำเนินของฝ่ายต่าง ๆ |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
3 |  | แถลงข่าว และจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน | [12 empty] | 20-30
4 |  | การแข่งขัน | [14 empty] | 22-31